## Sheet1
Calendrier d'activite des premieres Release des projets de 2014
Nom: | Kugri Technologies
Equipe: | Tout le personel
Desgination: | KUGRI02092014
De la date: | 10 Fevrier 2014
A la date: | 5 Octobre 2014
SlNo | Date | Debut | Fin | Duree | Projet/Activite | Type d'Activite | Detail de l'activite | Commentaires
SEM1 | 2014-02-10 | 41680 | 2014-02-16 | 35:00 | Alignement | Installations | Cette semaine concerne la mise en place des environnements | Developement, Design, Servers, Versioning
SEM2 | 2014-02-17 | 41680 | 2014-02-23 | 35:00 | Yam[Tache] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM3 | 2014-02-24 | 41680 | 2014-03-02 | 35:00 | Yam[Tache] | Realisation | Backend, Web et Design | Implementation et Design
SEM4 | 2014-03-03 | 41680 | 2014-03-09 | 35:00 | Yam[Tache] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM5 | 2014-03-10 | 41680 | 2014-03-16 | 35:00 | Yam[Tache] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM6 | 2014-03-17 | 41680 | 2014-03-23 | 35:00 | Yam[Tache] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM7 | 2014-03-24 | 41680 | 2014-03-30 | 35:00 | Bangre[Art] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM8 | 2014-03-31 | 41680 | 2014-04-06 | 35:00 | Bangre[Art] | Realisation | Backend, Web et Design | Implementation et Design
SEM9 | 2014-04-07 | 41680 | 2014-04-13 | 35:00 | Bangre[Art] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM10 | 2014-04-14 | 41680 | 2014-04-20 | 35:00 | Bangre[Art] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM11 | 2014-04-21 | 41680 | 2014-04-27 | 35:00 | Bangre[Art] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM12 | 2014-04-28 | 41680 | 2014-05-04 | 35:00 | Yinde[Gps] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM13 | 2014-05-05 | 41680 | 2014-05-11 | 35:00 | Yinde[Gps] | Realisation | Backend, Web et Design | Implementation et Design
SEM14 | 2014-05-12 | 41680 | 2014-05-18 | 35:00 | Yinde[Gps] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM15 | 2014-05-19 | 41680 | 2014-05-25 | 35:00 | Yinde[Gps] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM16 | 2014-05-26 | 41680 | 2014-06-01 | 35:00 | Yinde[Gps] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM17 | 2014-06-02 | 41680 | 2014-06-08 | 35:00 | Bangre[ODBII] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM18 | 2014-06-09 | 41680 | 2014-06-15 | 35:00 | Bangre[ODBII] | Realisation | Backend, Android Tablette et Design | Implementation et Design
SEM19 | 2014-06-16 | 41680 | 2014-06-22 | 35:00 | Bangre[ODBII] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM20 | 2014-06-23 | 41680 | 2014-06-29 | 35:00 | Bangre[ODBII] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM21 | 2014-06-30 | 41680 | 2014-07-06 | 35:00 | Bangre[ODBII] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM22 | 2014-07-07 | 41680 | 2014-07-13 | 35:00 | Raaga[Secteur Primaire] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM23 | 2014-07-14 | 41680 | 2014-07-20 | 35:00 | Raaga[Secteur Primaire] | Realisation | Backend, Sans Application | Implementation et Design
SEM24 | 2014-07-21 | 41680 | 2014-07-27 | 35:00 | Raaga[Secteur Primaire] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM25 | 2014-07-28 | 41680 | 2014-08-03 | 35:00 | Raaga[Secteur Primaire] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM26 | 2014-08-04 | 41680 | 2014-08-10 | 35:00 | Raaga[Secteur Primaire] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM27 | 2014-08-11 | 41680 | 2014-08-17 | 35:00 | Tongue[Database] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM28 | 2014-08-18 | 41680 | 2014-08-24 | 35:00 | Tongue[Database] | Realisation | Backend, Android Tablette et Design | Implementation et Design
SEM29 | 2014-08-25 | 41680 | 2014-08-31 | 35:00 | Tongue[Database] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
SEM30 | 2014-09-01 | 41680 | 2014-09-07 | 35:00 | Tongue[Database] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
SEM31 | 2014-09-08 | 41680 | 2014-09-14 | 35:00 | Tongue[Database] | Livraison | Documentation et Presentation - Test(Pharmacies) | Manuel d'utilisation et Presentation
SEM32 | 2014-09-15 | 41680 | 2014-09-21 | 35:00 | HandsOn[Mobile] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
SEM33 | 2014-09-22 | 41680 | 2014-09-28 | 35:00 | HandsOn[Mobile] | Realisation/Beta1 | Backend, Android Phone et Design | Implementation et Design
SEM34 | 2014-09-29 | 41680 | 2014-10-05 | 35:00 | HandsOn[Mobile] | Release 1/Livraison | Deploiement en Production et Publicite | Couverture de toutes les actions
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Ads[Fact] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Ads[Fact] | Realisation | Backend, Android Phone et Design | Implementation et Design
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Ads[Fact] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Ads[Fact] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Ads[Fact] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Tongue[Reservation] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Tongue[Reservation] | Realisation | Backend, Android Phone et Design | Implementation et Design
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Tongue[Reservation] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Tongue[Reservation] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Tongue[Reservation] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Yinde[Note] | Demarrage | Analyse et Conception | Tous les modeles et interactions definis
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Yinde[Note] | Realisation | Backend, Android Phone et Design | Implementation et Design
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Yinde[Note] | Beta 1 | Integration et Tests | Couverture de toutes les actions
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Yinde[Note] | Release 1 | Deploiement en Production | Checker l'evolution en production
A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR | Yinde[Note] | Livraison | Documentation et Presentation | Manuel d'utilisation et Presentation
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Note on C9: AC: Please enter date of the activity in mm/dd/yyyy format...
Note on D9: AC: Enter in 24 hour format. For e.g. - 8:30am = 8:30; 8:30Pm = 20:30
Note on E9: AC: Enter in 24 hour format. For e.g. - 8:30am = 8:30; 8:30Pm = 20:30
Note on G9: AC: Please select a value from the drop down list
Note on H9: AC: Please select a value from the drop down list